## Projekt
Real Time Strategy | Klient | Komunikacja | Serwer
Dwóch graczy | Przesuwanie kamery | -> | Symulacja ruchu/zachowania jednostek/(budynków)
Cel: zniszczyć bazę przeciwnika | Zaznaczenie (budynków)/jednostek | Zbudowanie budynku | Informacje o budynkach/zasobach/jednostkach itd.
v Możliwości v | Rozkaz ruchu jednostek | Stworzenie jednostki | Mgła wojny
Budowanie budynków | GUI | Koordynaty + lista jednostek dla ruchu
Przyzywanie jednostek | Grafika itp. itd. | <-
Jednostka: zbieracz |  | Informacje o budynkach/zasobach/jednostkach itd.
Pozyskiwanie zasobu/ów |  | Info o przeciwniku tylko w zasięgu wzroku
Jednostki: bojowe
Zadawanie obrażeń budynkom
Zadawanie obrażeń jednostkom
Kontrola nad jednostkami
System logowania | Klient | Komunikacja | Serwer | Baza danych
Utworzenie konta | Menu | -> | Dodanie konta do bazy | Konta.id
Zalogowanie się na konto | Hashowanie hasła | Prośba o sól (login) | Sprawdzenie poprawności danych logowania | Konta.login
|  | Dane logowania (login + zahashowane hasło) |  | Konta.zahashowane_hasło
|  | <- |  | Konta.sól
Potwierdzenie/odrzucenie logowania

## Kinga
Tygodnie | Czas pracy
2024-10-14 | 0:51 | Wstępny pomysł na projekt
2024-10-21 | 3:49 | Przygotowanie środowiska | Ten excel
2024-10-28 | 0:00 | Czytanie inputów, reakcje
2024-11-04 | 0:00 | Pojawianie pierwszych elementów | Pierwsza mapa i ruch kamerą
2024-11-18 | 0:00 | Pierwsze GUI | Jednostki i budynki
2024-11-25 | 0:00 | Zaznaczanie jednostek/budynków | Sygnał o ruchu jednostek
2024-12-02 | 0:00 | Ruch jednostek | Sygnał o ataku
2024-12-09 | 0:00 | Rozwój GUI | Więcej jednostek i budynków | Podsumowanie surowców
2025-01-13 | 0:00 | Wyświetlanie stanu zdrowia
2025-01-20 | 0:00 | Wizualizacja mgły wojny
2025-01-27 | 0:00 | Ostatnie szlify
2025-01-31 | 0:00
2025-02-04 | 0:00
SEMESTR | 4:40 | Działanie gry w kliencie

## Tomek
Tygodnie | Czas pracy
2024-10-14 | 0:51 | Wstępny pomysł na projekt
2024-10-21 | 3:49 | Przygotowanie środowiska | Ten excel
2024-10-28 | 0:00 | Przesyłanie czegoś między serwerem a klientem
2024-11-04 | 0:00 | Przesyłanie logowania/tworzenia konta
2024-11-18 | 0:00 | Przesyłanie przyzywania jednostek/budynków | Przesyłanie pozycji jednostek
2024-11-25 | 0:00 | Przesyłanie ruchu jednostek
2024-12-02 | 0:00 | Przesyłanie ogólnych informacji | Surowce, życie itp.
2024-12-09 | 0:00 | Zabezpieczenia przesyłania danych logowania | Szyfrowane połączenie
2025-01-13 | 0:00 | Lag compensation
2025-01-20 | 0:00
2025-01-27 | 0:00 | Ostatnie szlify
2025-01-31 | 0:00
2025-02-04 | 0:00
SEMESTR | 4:40 | Komunikacja klient-serwer

## Pawel
Tygodnie | Czas pracy
2024-10-14 | 0:51 | Wstępny pomysł na projekt
2024-10-21 | 3:49 | Przygotowanie środowiska | Ten excel
2024-10-28 | 0:00 | Przyzywanie jednostek/budynków | Przechowywanie jednostek/budynków | Sygnały o pozycji jednostek
2024-11-04 | 0:00 | Przechowywanie mapy | Przechowywanie surowców | Sygnały o ogólnych informacjach
2024-11-18 | 0:00 | Zachowanie jednostek
2024-11-25 | 0:00 | Ruch jednostek
2024-12-02 | 0:00
2024-12-09 | 0:00 | Ruch + atak
2025-01-13 | 0:00 | Mgła wojny | Definiowanie, który gracz otrzymuje informacje
2025-01-20 | 0:00
2025-01-27 | 0:00 | Ostatnie szlify
2025-01-31 | 0:00
2025-02-04 | 0:00
SEMESTR | 4:40 | Działanie gry na serwerze

## Ola
Tygodnie | Czas pracy
2024-10-14 | 0:51 | Wstępny pomysł na projekt
2024-10-21 | 3:49 | Przygotowanie środowiska | Ten excel
2024-10-28 | 0:00 | Tworzenie bazy danych
2024-11-04 | 0:00 | Menu logowania | Sygnały o tworzeniu konta, logowaniu
2024-11-18 | 0:00 | Zapis do/odczyt z bazy danych
2024-11-25 | 0:00 | Sprawdzanie loginu/hasła
2024-12-02 | 0:00 | Sól i hashowanie hasła
2024-12-09 | 0:00 | Zabezpieczenia SQL-injection
2025-01-13 | 0:00 | Dokumentacja programu
2025-01-20 | 0:00
2025-01-27 | 0:00 | Ostatnie szlify
2025-01-31 | 0:00
2025-02-04 | 0:00
SEMESTR | 4:40 | Menu, system kont i baza danych