## Projekt
Real Time Strategy | Klient | Komunikacja | Serwer
Dwóch graczy | Przesuwanie kamery | -> | Symulacja ruchu/zachowania jednostek/(budynków)
Cel: zniszczyć bazę przeciwnika | Zaznaczenie (budynków)/jednostek | Zbudowanie budynku | Informacje o budynkach/zasobach/jednostkach itd.
v Możliwości v | Rozkaz ruchu jednostek | Stworzenie jednostki | Mgła wojny
Budowanie budynków | GUI | Koordynaty + lista jednostek dla ruchu
Przyzywanie jednostek | Grafika itp. itd. | <-
Jednostka: zbieracz |  | Informacje o budynkach/zasobach/jednostkach itd.
Pozyskiwanie zasobu/ów |  | Info o przeciwniku tylko w zasięgu wzroku
Jednostki: bojowe
Zadawanie obrażeń budynkom
Zadawanie obrażeń jednostkom
Kontrola nad jednostkami
System logowania | Klient | Komunikacja | Serwer | Baza danych
Utworzenie konta | Menu | -> | Dodanie konta do bazy | Konta.id
Zalogowanie się na konto | Hashowanie hasła | Prośba o sól (login) | Sprawdzenie poprawności danych logowania | Konta.login
|  | Dane logowania (login + zahashowane hasło) |  | Konta.zahashowane_hasło
|  | <- |  | Konta.sól
Potwierdzenie/odrzucenie logowania

## Kinga
Tygodnie | Czas pracy
2024-10-14 | 0:51 | Wstępny pomysł na projekt
2024-10-21 | 3:49 | Przygotowanie środowiska | Ten excel
2024-10-28 | 0:00 | Pierwszy testowy projekt w godocie | Czytanie inputów, reakcje
2024-11-04 | 0:00 | Rozwój projektu | Dodawanie/przechodzenie między scenami | Podział pracy, rozwój planu tygodniowego
2024-11-18 | 0:00 | Prosta pierwsza baza danych | Prosta pierwsza komunikacja klient-serwer | Menu, GUI
2024-11-25 | 0:00
2024-12-02 | 0:00
2024-12-09 | 0:00
2025-01-13 | 0:00
2025-01-20 | 0:00
2025-01-27 | 0:00
2025-01-31 | 0:00
2025-02-04 | 0:00
SEMESTR | 4:40 | Działanie gry w kliencie

## Tomek
Tygodnie | Czas pracy
2024-10-14 | 0:51 | Wstępny pomysł na projekt
2024-10-21 | 3:49 | Przygotowanie środowiska | Ten excel
2024-10-28 | 0:00 | Pierwszy testowy projekt w godocie | Czytanie inputów, reakcje
2024-11-04 | 0:00 | Rozwój projektu | Dodawanie/przechodzenie między scenami | Podział pracy, rozwój planu tygodniowego
2024-11-18 | 0:00 | Prosta pierwsza baza danych | Prosta pierwsza komunikacja klient-serwer | Menu, GUI
2024-11-25 | 0:00
2024-12-02 | 0:00
2024-12-09 | 0:00
2025-01-13 | 0:00
2025-01-20 | 0:00
2025-01-27 | 0:00
2025-01-31 | 0:00
2025-02-04 | 0:00
SEMESTR | 4:40 | Komunikacja klient-serwer

## Pawel
Tygodnie | Czas pracy
2024-10-14 | 0:51 | Wstępny pomysł na projekt
2024-10-21 | 3:49 | Przygotowanie środowiska | Ten excel
2024-10-28 | 0:00 | Pierwszy testowy projekt w godocie | Czytanie inputów, reakcje
2024-11-04 | 0:00 | Rozwój projektu | Dodawanie/przechodzenie między scenami | Podział pracy, rozwój planu tygodniowego
2024-11-18 | 0:00 | Prosta pierwsza baza danych | Prosta pierwsza komunikacja klient-serwer | Menu, GUI
2024-11-25 | 0:00
2024-12-02 | 0:00
2024-12-09 | 0:00
2025-01-13 | 0:00
2025-01-20 | 0:00
2025-01-27 | 0:00
2025-01-31 | 0:00
2025-02-04 | 0:00
SEMESTR | 4:40 | Działanie gry na serwerze

## Ola
Tygodnie | Czas pracy
2024-10-14 | 0:51 | Wstępny pomysł na projekt
2024-10-21 | 3:49 | Przygotowanie środowiska | Ten excel
2024-10-28 | 0:00 | Pierwszy testowy projekt w godocie | Czytanie inputów, reakcje
2024-11-04 | 0:00 | Rozwój projektu | Dodawanie/przechodzenie między scenami | Podział pracy, rozwój planu tygodniowego
2024-11-18 | 0:00 | Prosta pierwsza baza danych | Prosta pierwsza komunikacja klient-serwer | Menu, GUI
2024-11-25 | 0:00
2024-12-02 | 0:00
2024-12-09 | 0:00
2025-01-13 | 0:00
2025-01-20 | 0:00
2025-01-27 | 0:00
2025-01-31 | 0:00
2025-02-04 | 0:00
SEMESTR | 4:40 | Menu, system kont i baza danych